## 自评表
附件1
贵州省转移支付区域（项目）绩效自评表（用于棚户区改造）
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（用于棚户区改造）
中央主管部门 |  |  | 住房城乡建设部
地方主管部门 |  |  | 省住房城乡建设厅 |  | 资金使用单位
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 21085 | 16327.02 | 77.43%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 16585 | 13279.46 | 80.07%
|  |  | 地方财政资金 | 4500 | 3047.56 | 67.72%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和整改措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金
|  |  | 下达及时性 | 正式下达未在30日内完成 |  | 正式下达未在30日内完成，在今后资金分配时，倒排时间表，细化每个时间节点的工作任务，确保按时下达。
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行
|  |  | 执行准确性 | 严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，足额安排资金履行本级支出责任
总体目标 完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 有关县（市、区）完成2023年棚户区改造计划21274套（户）开工任务 |  |  |  | 截至目前，城市棚户区改造已开工20832套（户），完成目标任务的97.92%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 棚户区改造 |  | ≥21274套（户） | 20832套（户） | 云岩区442户货币化安置尚未签订正式房屋征收协议，省住房城乡建设厅正在督促责任单位进行问题整改。同时，在全省范围内开展自查自纠工作，加强中央财政城镇保障性安居工程补助资金日常管理。
|  | 质量指标 | 安置住房验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 基本建成目标完成率 |  | 100% | 100%
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 当年达到交付使用条件的棚改安置住房分配率 |  | ≥60% | 97.2%
生态效益
可持续影响
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 |  | ≥80% | 90%以上
说明 | 无